## Slide 1
Practica Supervisada
PDC Reductor mecánico VRM
Empresa : Holcim S.A (Planta Campana)
Profesor : Juan Ferrari
Alumno : Braian Matias Martínez Casalone
Fecha : 31/10/2023
Carrera : Ingeniera Mecánica

## Slide 2
Practica Supervisada
PDC Reductor mecánico VRM
Empresa : Holcim S.A (Planta Campana)
Profesor : Juan Ferrari
Alumno : Braian Matias Martínez Casalone
Fecha : 31/10/2023
Carrera : Ingeniera Mecánica

## Slide 3
Índice
1
2
3
4
Introducción
Objetivo y alcance del informe
Declaración del problema o desafío
Etapas involucradas en el proyecto
Problemática
Descripción detallada del problema central.
Antecedentes históricos o tendencias relevantes
Análisis de los desafíos presentados
Desarrollo
Análisis en profundidad de la problemática
Exploración de las distintas soluciones
Ventajas y desventajas de cada solución.
Preparación / Entrega de documentación necesaria para la solución abordada
Planificación y programación de la solución elegida
Conclusión
Conclusiones obtenidas después de analizar la problemática y explorar soluciones
Identificación de puntos de mejoras para mejorar el proceso

## Slide 4
Índice
Introducción
Objetivo y alcance del informe
Declaración del problema o desafío
Etapas involucradas en el proyecto
Desarrollo
Análisis en profundidad de la problemática
Exploración de las distintas soluciones
Ventajas y desventajas de cada solución.
Preparación / Entrega de documentación necesaria para la solución abordada
Planificación y programación de la solución elegida
Conclusión
Conclusiones obtenidas después de analizar la problemática y explorar soluciones
Identificación de puntos de mejoras para mejorar el proceso
1
2
3
4
Introducción
Problemática
Descripción detallada del problema central.
Antecedentes históricos o tendencias relevantes
Análisis de los desafíos presentados

## Slide 5
Índice
Introducción
Objetivo y alcance del informe
Declaración del problema o desafío
Etapas involucradas en el proyecto
1
Introducción

## Slide 6
Índice
Introducción
Objetivo y alcance del informe
Declaración del problema o desafío
Etapas involucradas en el proyecto
Desarrollo
Análisis en profundidad de la problemática
Exploración de las distintas soluciones
Ventajas y desventajas de cada solución.
Preparación / Entrega de documentación necesaria para la solución abordada
Planificación y programación de la solución elegida
Conclusión
Conclusiones obtenidas después de analizar la problemática y explorar soluciones
Identificación de puntos de mejoras para mejorar el proceso
1
2
3
4
Introducción
Problemática
Descripción detallada del problema central.
Antecedentes históricos o tendencias relevantes
Análisis de los desafíos presentados

## Slide 7
Índice
2
Introducción
Problemática
Descripción detallada del problema central.
Antecedentes históricos o tendencias relevantes
Análisis de los desafíos presentados

## Slide 8
Índice
Introducción
Objetivo y alcance del informe
Declaración del problema o desafío
Etapas involucradas en el proyecto
Desarrollo
Análisis en profundidad de la problemática
Exploración de las distintas soluciones
Ventajas y desventajas de cada solución.
Preparación / Entrega de documentación necesaria para la solución abordada
Planificación y programación de la solución elegida
Conclusión
Conclusiones obtenidas después de analizar la problemática y explorar soluciones
Identificación de puntos de mejoras para mejorar el proceso
1
2
3
4
Introducción
Problemática
Descripción detallada del problema central.
Antecedentes históricos o tendencias relevantes
Análisis de los desafíos presentados

## Slide 9
Índice
Desarrollo
Análisis en profundidad de la problemática
Exploración de las distintas soluciones
Ventajas y desventajas de cada solución.
Preparación / Entrega de documentación necesaria para la solución abordada
Planificación y programación de la solución elegida
3
Introducción

## Slide 10
Índice
Introducción
Objetivo y alcance del informe
Declaración del problema o desafío
Etapas involucradas en el proyecto
Desarrollo
Análisis en profundidad de la problemática
Exploración de las distintas soluciones
Ventajas y desventajas de cada solución.
Preparación / Entrega de documentación necesaria para la solución abordada
Planificación y programación de la solución elegida
Conclusión
Conclusiones obtenidas después de analizar la problemática y explorar soluciones
Identificación de puntos de mejoras para mejorar el proceso
1
2
3
4
Introducción
Problemática
Descripción detallada del problema central.
Antecedentes históricos o tendencias relevantes
Análisis de los desafíos presentados

## Slide 11
Índice
Conclusión
Conclusiones obtenidas después de analizar la problemática y explorar soluciones
Identificación de puntos de mejoras para mejorar el proceso
4
Introducción

## Slide 12
Índice
Introducción
Objetivo y alcance del informe
Declaración del problema o desafío
Etapas involucradas en el proyecto
Desarrollo
Análisis en profundidad de la problemática
Exploración de las distintas soluciones
Ventajas y desventajas de cada solución.
Preparación / Entrega de documentación necesaria para la solución abordada
Planificación y programación de la solución elegida
Conclusión
Conclusiones obtenidas después de analizar la problemática y explorar soluciones
Identificación de puntos de mejoras para mejorar el proceso
1
2
3
4
Introducción
Problemática
Descripción detallada del problema central.
Antecedentes históricos o tendencias relevantes
Análisis de los desafíos presentados

## Slide 13
Introducción
Introducción
Declaración del problema
Etapas involucradas en el proyecto
Conocimientos esenciales
Adquisición estratégica
Operación del molino
Problemas secundarios debido al estado del reductor
Planteo y Análisis
Desarrollo de la solución
Puesta en valor
Objetivos y Alcance

## Slide 14
Introducción
Objetivos y Alcance
Declaración del problema
Etapas involucradas en el proyecto
Conocimientos esenciales
Adquisición estratégica
Operación del molino
Problemas secundarios debido al estado del reductor
Planteo y Análisis
Desarrollo de la solución
Puesta en valor

## Slide 15
Problemática
Descripción detallada del problema central
Materiales internos del reductor
Central de lubricación
Holguras
Vibraciones en la carcasa excesivas

## Slide 16
Descripción detallada del problema central
Materiales internos del reductor
Central de lubricación
Holguras
Vibraciones en la carcasa excesivas

## Slide 17
Antecedentes históricos o tendencias relevantes
Año 2001
Año 2019
Año 2023
Año 2019
Año 2001

## Slide 18
Desarrollo

## Slide 19
Existen 3 posibles Alternativas a nuestro problema :
Hacer un Overhaul del reductor actual con un proveedor Nacional
Adquirir un reductor nuevo
Seguir marchando con el reductor y reparar elementos que se vayan rompiendo a lo largo de su vida
Análisis en profundidad de la problemática
A. Hacer un Overhaul del reductor actual con un proveedor Nacional
B. Adquirir un reductor nuevo
C.Seguir marchando con el reductor

## Slide 20
Existen 3 posibles Alternativas a nuestro problema :
Hacer un Overhaul del reductor actual con un proveedor Nacional
Adquirir un reductor nuevo
Seguir marchando con el reductor y reparar elementos que se vayan rompiendo a lo largo de su vida
Análisis en profundidad de la problemática
A. Hacer un Overhaul del reductor actual con un proveedor Nacional
B. Adquirir un reductor nuevo

## Slide 21
Existen 3 posibles Alternativas a nuestro problema :
Hacer un Overhaul del reductor actual con un proveedor Nacional
Adquirir un reductor nuevo
Seguir marchando con el reductor y reparar elementos que se vayan rompiendo a lo largo de su vida
Análisis en profundidad de la problemática
B. Adquirir un reductor nuevo

## Slide 22
Existen 3 posibles Alternativas a nuestro problema :
Hacer un Overhaul del reductor actual con un proveedor Nacional
Adquirir un reductor nuevo
Seguir marchando con el reductor y reparar elementos que se vayan rompiendo a lo largo de su vida
Análisis en profundidad de la problemática
B. Adquirir un reductor nuevo
C.Seguir marchando con el reductor

## Slide 23
Existen 3 posibles Alternativas a nuestro problema :
Hacer un Overhaul del reductor actual con un proveedor Nacional
Adquirir un reductor nuevo
Seguir marchando con el reductor y reparar elementos que se vayan rompiendo a lo largo de su vida
Análisis en profundidad de la problemática
C.Seguir marchando con el reductor

## Slide 24
Existen 3 posibles Alternativas a nuestro problema :
Hacer un Overhaul del reductor actual con un proveedor Nacional
Adquirir un reductor nuevo
Seguir marchando con el reductor y reparar elementos que se vayan rompiendo a lo largo de su vida
Análisis en profundidad de la problemática
A. Hacer un Overhaul del reductor actual con un proveedor Nacional
B. Adquirir un reductor nuevo
C.Seguir marchando con el reductor

## Slide 25
Adquirir reductor nuevo
Análisis técnico
Reductor para VRM Molino de cemento Campana |  | MONEDA [USD] | 
Aspectos a evaluar | MAAG | Flender | NGC
Costo reductor | 1.416.500 | 1.060.675 | 608.000
Costo FOB del reductor | 36.600 | 12.000 | Incluido
Costos transporte marítimo | 799.205 | 583.371 | 395.200
Costos proceso de aduana |  |  | 
Costos trasporte puerto - Planta |  |  | 
Costos descarga y carga |  |  | 
Costos de adecuación para almacenamiento temporal en sitio |  |  | 
Costo total del reductor puesto en planta | 2.252.305 | 1.656.046 | 1.003.200
Costos de preparativos de montaje (Herramientas especiales, anclajes y acople) | 22.300 | 60.034 | 24.000
Costo sensores sistema de monitoreo | 62.000 | Incluido | 55.800
Costo sist. lubricación | 132.600 | 106.866 | 93.500
Garantías |  |  | 
garantías | Extendida 48 meses después de instalación o 52 después de despachado NO extendida 12 meses después de puesta en marcha o 18 meses después de despachado. Plazo entrega 11 meses | Extendida 36 meses después de instalación o 42 después de despachado NO extendida 12 meses después de puesta en marcha o 18 meses después de despachado. Plazo entrega 10 a 12 meses | 24 meses después de puesta en marcha o 30 meses después de despachado. Plazo de entrega 7 meses
Costo Total | 2.469.205 | 1.822.946 | 1.176.500
Diferencia porcentual | 110% | 55% | Base
 | Con garantia de 12 meses |  | Con repuestos adicionales
 | 2.101.000 |  | 1.280.500
 | 79% |  | 9%
Proveedores: |  |  |  | NGC | FLSmidth | Flender
CM.561-MR1 - Reemplazo de Reductor Principal |  |  |  |  |  | 
Equipment | Details | Unit |  |  |  | 
Base Information | Designation of gear box |  |  |  |  | 
 | Type / Size |  |  | MLXSS400M | WPU-3450/G | KM2P 542
 |  |  |  | Cement verttical roller mill | Cement verttical roller mill | Cement verttical roller mill
Type of Gear | Technical Specification |  |  |  |  | 
 | 1st stage see legend |  |  | BG | BG | BG
 | 2nd stage see legend |  |  | PG3 | PG3 | PG3
 | 3rd stage see legend |  |  | PG6 | - | PG5
OPERATING DATA | Technical Specification |  |  |  |  | 
 | Power installed (PI) | kW |  | 4200 | 4200 | 4000
 | Power transmitted (PT) | kW |  | 4200 | 4200 | 3750
 | Speed of motor (NM) | 1/min |  | 990 | 990 | 990
 | Output speed (N1) | 1/min |  | 24,588 | 23.84 | 24,2
 | Vertical load (thrust load) Static | kN |  | 9633 | 9633 | 9633
 | Vertical load (thrust load) Dynamic | kN |  | 15895 | 15895 | -
 | Number of thrust pads | qty |  | 15 | 14 | 12
 | H.S.S Diameter | mm |  | 200 - n6 | 200-n6 | 180 - n6
 | Application factor KA |  |  | 2.0 | 2.0 | 2

## Slide 26
Adquirir reductor nuevo
Proveedores: |  |  |  | NGC | FLSmidth | Flender
CM.561-MR1 - Reemplazo de Reductor Principal |  |  |  |  |  | 
Equipment | Details | Unit |  |  |  | 
Base Information | Designation of gear box |  |  |  |  | 
 | Type / Size |  |  | MLXSS400M | WPU-3450/G | KM2P 542
 |  |  |  | Cement verttical roller mill | Cement verttical roller mill | Cement verttical roller mill
Type of Gear | Technical Specification |  |  |  |  | 
 | 1st stage see legend |  |  | BG | BG | BG
 | 2nd stage see legend |  |  | PG3 | PG3 | PG3
 | 3rd stage see legend |  |  | PG6 | - | PG5
OPERATING DATA | Technical Specification |  |  |  |  | 
 | Power installed (PI) | kW |  | 4200 | 4200 | 4000
 | Power transmitted (PT) | kW |  | 4200 | 4200 | 3750
 | Speed of motor (NM) | 1/min |  | 990 | 990 | 990
 | Output speed (N1) | 1/min |  | 24,588 | 23.84 | 24,2
 | Vertical load (thrust load) Static | kN |  | 9633 | 9633 | 9633
 | Vertical load (thrust load) Dynamic | kN |  | 15895 | 15895 | -
 | Number of thrust pads | qty |  | 15 | 14 | 12
 | H.S.S Diameter | mm |  | 200 - n6 | 200-n6 | 180 - n6
 | Application factor KA |  |  | 2.0 | 2.0 | 2
Análisis técnico

## Slide 27
Adquirir reductor nuevo
Análisis económico
Reductor elegido
Reductor para VRM Molino de cemento Campana |  | MONEDA [USD] | 
Aspectos a evaluar | MAAG | Flender | NGC
Costo reductor | 1.416.500 | 1.060.675 | 608.000
Costo FOB del reductor | 36.600 | 12.000 | Incluido
Costos transporte marítimo | 799.205 | 583.371 | 395.200
Costos proceso de aduana |  |  | 
Costos trasporte puerto - Planta |  |  | 
Costos descarga y carga |  |  | 
Costos de adecuación para almacenamiento temporal en sitio |  |  | 
Costo total del reductor puesto en planta | 2.252.305 | 1.656.046 | 1.003.200
Costo sist. lubricación | 132.600 | 106.866 | 93.500
Garantías |  |  | 
garantías | Extendida 48 meses | Extendida 36 meses | 24 meses
Costo Total | 2.469.205 | 1.822.946 | 1.176.500
Diferencia porcentual | 110% | 55% | Base

## Slide 28
Reductor elegido
Introducción
Sección Económica
Sección Técnica
Sección Garantía
Costo
Importación
Carcasa
Rodamientos
1er etapa
Certificados
Engranajes
Puesta en marcha
Representantes
Vida estimada

## Slide 29
Reductor elegido
Introducción
Sección Económica
Sección Técnica
Sección Garantía
Costo
Importación
Carcasa
Rodamientos
1er etapa
Certificados
Engranajes
Puesta en marcha
Representantes
Vida estimada

## Slide 30
Características técnicas principales:
Denominación : MLXSS400M
Potencia: 4200Kw
Protección : IP54
Lubricante : ISOVG320
Peso: 91.000kg
PADS: Cantidad :14 Medida : 560
Rango de temp de trabajo : -20ºC a 55ªC
Carcasa : Chapa soldada
Etapas de Reducción: 3
Dimensiones: Ø 3550mm ; H =2650mm
Velocidad de entrada : 990 rpm
Velocidad de salida : 24.58rpm
Rodamientos marca : SKF
Preparación/seguimiento de órdenes de compra

## Slide 31
Preparación/seguimiento
de órdenes de compra

## Slide 32
Project chárter
Booking cost beackdown
CAPEX

## Slide 33
CAPEX
Project chárter

## Slide 34
Project Charter

## Slide 35
Project Charter

## Slide 36
Project Charter

## Slide 37
Project Charter

## Slide 38
Project Charter

## Slide 39
Project Charter

## Slide 40
Project Charter

## Slide 41
Project Charter

## Slide 42
Project Charter

## Slide 43
Project Charter

## Slide 44
Project Charter

## Slide 45
Project Charter

## Slide 46
Project Charter

## Slide 47
CAPEX
Project chárter
Booking cost beackdown

## Slide 48
Booking cost beackdown
CAPEX

## Slide 49
Booking cost beackdown
CAPEX
Booking cost beackdown
Para realizar el Booking Cost breackdoown, debemos realizar y especificar los costos directos / indirectos / mecánicos / servicios / Electrical &automtion.

## Slide 50
Booking cost beackdown
CAPEX
Booking cost beackdown
Para realizar el Booking Cost breackdoown, debemos realizar y especificar los costos directos / indirectos / mecánicos / servicios / Electrical &automtion.

## Slide 51
Booking cost beackdown
CAPEX
Booking cost beackdown
Para realizar el Booking Cost breackdoown, debemos realizar y especificar los costos directos / indirectos / mecánicos / servicios / Electrical &automtion.

## Slide 52
Booking cost beackdown
CAPEX
Booking cost beackdown
Para realizar el Booking Cost breackdoown, debemos realizar y especificar los costos directos / indirectos / mecánicos / servicios / Electrical &automtion.

## Slide 53
Booking cost beackdown
CAPEX
Booking cost beackdown
Para realizar el Booking Cost breackdoown, debemos realizar y especificar los costos directos / indirectos / mecánicos / servicios / Electrical &automtion.

## Slide 54
Booking cost beackdown
CAPEX
Booking cost beackdown
Para realizar el Booking Cost breackdoown, debemos realizar y especificar los costos directos / indirectos / mecánicos / servicios / Electrical &automtion.

## Slide 55
CAPEX
Project chárter
Booking cost beackdown

## Slide 56
CAPEX
Project chárter
Booking cost beackdown

## Slide 57
01 Archivos RFA2
SAP PPM
SAP PM
Comprador asignado
Denominación del archivo de la inversión
Cantidad
Unidad en la que se mide
Moneda
Fecha de entrega
Prioridad
Grupo
Centro
Articulo
Adjuntar los archivos del proveedor elegido en “Textos”

## Slide 58
01 Archivos RFA2
SAP PPM
SAP PM
Comprador asignado
Denominación del archivo de la inversión
Cantidad
Unidad en la que se mide
Moneda
Fecha de entrega
Prioridad
Grupo
Centro
Articulo
Adjuntar los archivos del proveedor elegido en “Textos”

## Slide 59
Programación del Proyecto

## Slide 60
Programación del Proyecto
En nuestro caso para establecer los plazos, fechas del proyecto. para dar el seguimiento correspondiente. lo realizamos a través de la planilla de” Booking Cost breackdoown
Programación del Proyecto
Conclusión

## Slide 61
Conclusión

## Slide 62
Aspectos a Mejorar
Comunicación Interdepartamental
Toma de Decisiones Informada
Coordinación de Plazos y Recursos

## Slide 63
Acciones Positivas Realizadas
Evaluación Integral de Proveedores:
Monitoreo del Progreso:
Énfasis en la Eficiencia de Producción:
Capex